|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **TỈNH ĐỒNG THÁP** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Số: /NQ-HĐND | *Đồng Tháp, ngày 09 tháng 12 năm 2021* |

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 từ nguồn ngân sách nhà nước**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP**

**KHÓA X - KỲ HỌP THỨ BA**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022;*

*Theo Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc thông qua phương án**điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 từ nguồn ngân sách Nhà nước; Báo cáo thẩm tra số 377/BC-HĐND ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 từ nguồn ngân sách nhà nước, với những nội dung như sau:

**1. Nguyên tắc chung về điều chỉnh kế hoạch.**

a) Điều chỉnh bổ sung, tăng kế hoạch vốn của các dự án đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo không vượt kế hoạch vốn trung hạn đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

b) Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của các dự án dự kiến giải ngân không hết kế hoạch vốn đã bố trí, để điều chuyển sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn.

c) Đối với các dự án điều chỉnh bổ sung vào Nghị quyết HĐND Tỉnh: Ưu tiên bố trí vốn thu hồi ứng trước; Bố trí các dự án khẩn cấp, bức xúc, cần thiết khác.

**2. Phương án điều chỉnh kế hoạch.**

a) Vốn ngân sách tập trung cấp Tỉnh quản lý và phân bổ, dự kiến điều chỉnh: 626,239 tỷ đồng, có biểu số 1.1, 1.2 và 1.3 kèm theo*.* *(cụ thể: Giảm kế hoạch vốn của 8 dự án, với giá trị từ 127,1 tỷ đồng giảm còn 97,499 tỷ đồng, tương đương giảm 29,601 tỷ đồng; Tăng kế hoạch vốn của 08 dự án và thanh toán chi phí tất toán công trình hoàn thành, với giá trị từ 66,598 tỷ đồng tăng lên 92,199 tỷ đồng, tương đương tăng 25,601 tỷ đồng và Bổ sung 4 tỷ đồng bố trí cho 02 dự án, vào điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021 và Giữ nguyên kế hoạch vốn của 77 dự án, với giá trị 432,541 tỷ đồng)*.

b) Vốn ngân sách tập trung cấp huyện quản lý:505,246 tỷ đồng**([[1]](#footnote-1))** giữ nguyên so với kế hoạch ban đầu.

c) Vốn Xổ số kiến thiết, dự kiến điều chỉnh 1.500 tỷ đồng, có biểu số 2.1, 2.2 và 2.3 kèm theo *(cụ thể: Giảm kế hoạch vốn của 48 dự án, với giá trị từ 523,369 tỷ đồng giảm còn 385,091 tỷ đồng, tương đương giảm 138,278 tỷ đồng; Tăng kế hoạch vốn của 29 dự án và thanh toán chi phí tất toán công trình hoàn thành, với giá trị từ 129,147 tỷ đồng tăng lên 244,025 tỷ đồng, tương đương tăng 114,878 tỷ đồng và Bổ sung 06 danh mục dự án (đã được UBND Tỉnh thống nhất ứng vốn để triển khai) với giá trị 23,4 tỷ đồng, vào điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021 và Giữ nguyên kế hoạch vốn của 99 dự án, với giá trị 847,484 tỷ đồng)*.

d) Nguồn thu sử dụng đất:750 tỷ đồng**(2)** giữ nguyên so với kế hoạch ban đầu.

đ) Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, dự kiến điều chỉnh: 953,824 tỷ đồng, có biểu số 2.3 kèm theo *(cụ thể: (1) Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của dự án Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông Tiền khu vực xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh từ 25 tỷ đồng xuống còn 0 đồng, tương đương giảm 25 tỷ đồng chuyển sang dự án Phòng chống sạt lở bờ sông để bảo vệ dân cư tại các khu vực xung yếu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (khu vực xã Long Thuận và Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự); (2) Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn của dự án Phòng chống sạt lở bờ sông để bảo vệ dân cư tại các khu vực xung yếu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (khu vực xã Long Thuận và Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự) từ 30 tỷ đồng tăng lên 55 tỷ đồng, tương đương tăng 25 tỷ đồng và Các dự án còn lại giữ nguyên so với kế hoạch ban đầu)*.

e)Vốn nước ngoài: 344,5 tỷ đồng *(kể cả 34,5 tỷ đồng vốn địa phương vay lại)* giữ nguyên so với kế hoạch ban đầu.

**Điều 2.** Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh:

1. Tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ chỉ tiêu kế hoạch; đẩy nhanh tiến độ thanh, quyết toán công trình hoàn thành; điều hòa nội bộ kế hoạch vốn (nếu cần thiết), điều chỉnh kế hoạch vốn ODA năm 2021 khi Trung ương chính thức điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021 và báo cáo lại Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 378/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của HĐND Tỉnh về việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 bằng nguồn NSNN do Tỉnh quản lý và phân bổ.

**Điều 3.** Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như Điều 3;  - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;  - Chính phủ;  - TT/TU, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;  - Đoàn ĐBQH Tỉnh;  - Các sở, ban, ngành Tỉnh;  - TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;  - Công báo Tỉnh;  - Lưu: VT, KT-NS. | **CHỦ TỊCH** **Phan Văn Thắng** |

1. **().** Giao Sở Tài chính tham mưu UBND Tỉnh phân khai chi tiết. [↑](#footnote-ref-1)