## P.L1.1
PHỤ LỤC 1.1
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ NHƯNG ĐẾN THỜI ĐIỂM BÁO CÁO KHÔNG PHÙ HỢP VỚI MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU PHÁT TRIỂN NGÀNH, LĨNH VỰC
(Kèm theo Báo cáo số 245/BC-ĐGS ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh)
STT | Danh mục các công trình, dự án | Tổng số danh mục | Địa điểm xây dựng | Chủ đầu tư | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện dự án | Quyết định phê duyệt chủ trương |  | Sự phù hợp với mục tiêu và yêu cầu phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương |  | Sự phù hợp theo đúng định mức, đơn giá tiêu chuẩn xây dựng |  | không thể cân đối được nguồn vốn bố trí | Nguyên nhân không phù hợp | Trách nhiệm và giải pháp khắc phục | Ghi chú
[7 empty] | số ngày, tháng, năm | Tổng mức vốn đầu tư (triệu đồng) | Chưa phù hợp | Phù hợp | Chưa phù hợp | Phù hợp
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
I. THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ |  | 2 | [5 empty] | 2970
1 | Cổng chào Phường An Lạc giáp ranh Huyện Hồng Ngự | 1 | Phường An Lạc | Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất | Xây dựng mới cổng chào | 2021 | Số 373A/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 | 1847 | X |  | X |  |  | Việc lập thủ tục đề xuất đầu tư và định hướng đầu tư chưa phối hợp chặt chẽ với các ngành chủ quản cấp trên dẫn đến trùng lắp một số dự án do trung ương đầu tư trên địa bàn
2 | Mở rộng đường đan cặp sông Tiền (sông Sở Thượng đến cống xã lũ) | 1 | Phường An Lạc | Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất | Mở rộng mặt đường đal mỗi bên 0,75m | 2021 | 375/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 | 1123 | X |  | X |  |  | Việc lập thủ tục đề xuất đầu tư và định hướng đầu tư chưa phối hợp chặt chẽ với các ngành chủ quản cấp trên dẫn đến trùng lắp một số dự án do trung ương đầu tư trên địa bàn

## PL 1.2
PHỤ LỤC 1.2
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC BỐ TRÍ ĐỦ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG HẰNG NĂM NHƯNG ĐẾN THỜI ĐIỂM BÁO CÁO BỊ CHẬM TIẾN ĐỘ, KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN, ĐỘI VỐN LỚN; BỊ TRUNG ƯƠNG, TỈNH, HUYỆN HỦY DỰ TOÁN VỐN ĐÃ BỐ TRÍ
(Kèm theo Báo cáo số 245/BC-ĐGS ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh)
STT | Danh mục các công trình, dự án | Tổng số danh mục | Địa điểm xây dựng | Chủ đầu tư | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện dự án | Quyết định đầu tư |  | Tiến độ thực hiện |  | Đội vốn lớn | Bị hủy dự toán vốn đã bố trí | Nguyên nhân chậm tiến độ và kéo dài thời thực hiện | Trách nhiệm và giải pháp khắc phục | Ghi chú
[7 empty] | số ngày, tháng, năm | Tổng mức vốn đầu tư (triệu đồng) | Chậm tiến độ | Kéo dài thời gian thực hiện
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17
I. HUYỆN CHÂU THÀNH |  | 2
1 | Đường Vành đai phía Nam (Đoạn từ Khu dân cư Cái Tàu Hạ - An Nhơn đến Tân Nhuận Đông) | 1 | xã Tân Nhuận Đông, xã An Nhơn và TT. CTH, huyện Châu Thành | BQLDA&PTQĐ | Chiều dài tuyến L= 4.124m (nền mặt đường, hệ thống cầu và cống) | 2022-2025 | Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 02/6/2022. Điều chỉnh tại Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 | 281045.223 |  |  | X |  | Do đội chi phí GPMB, giá nguyên vật liệu tăn cao. Huyện khó khăn trong việc cân đối nguồn vốn thực hiện do bị hụt thu ngân sách | Đã đề nghị UBND Tỉnh hỗ trợ thêm vốn để triển khai thực hiện
2 | Đường nối ĐT 853 mới - ĐT 853 cũ - Gỗ Đền (đoạn từ cầu Bình Tiên đến cầu ngang chợ Phú Long và hệ thống cầu cống) | 1 | xã Phú Long và xã Tân Bình, huyện Châu Thành | BQLDA&PTQĐ | Chiều dài tuyến L= 5.400 m (nền mặt đường, hệ thống cầu và cống) | 2022-2025 | Số 1261/QĐ-UBND ngày 18/12/2024 của UBND Huyện | 88225.191 |  |  | X |  | Tuyến đường này nằm trong danh mục dự án trọng điểm đạt tiêu chí giao thông của huyện NTM nâng cao, nhưng đến nay chưa thực hiện xong do đội chi phí GPMB, giá nguyên vật liệu tăng. Huyện khó khăn trong việc cân đối nguồn vốn thực hiện do bị hụt thu ngân sách | Đã đề nghị UBND Tỉnh hỗ trợ thêm vốn để triển khai thực hiện
II. HUYỆN TAM NÔNG |  | 1
1 | Hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đời sống của người dân tại thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp | 1 | [9 empty] | X
III. HUYỆN TÂN HỒNG |  | 2
1 | Dự án Bố trí ổn định dân cư Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ | 1 | xã Tân Hộ Cơ | Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất |  | 2022-2025 | Quyết định Số 1227/QĐ-UBND.HC ngày 11/11/2022 của UBND Tỉnh | 79505 | X | X |  | X | Tình trạng nguồn cát san lấp khang hiếm, dẫn đến việc cung ứng cho công trình xây dựng có nhu cầu sử dụng cát san lấp gặp nhiều khó khăn gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công. | NSTW hỗ trợ 50 tỷ đồng (trong đó năm 2020: 30 tỷ đồng; GĐ 2021-2025 là 20 tỷ đồng). Tuy nhiên, do UBND huyện chậm giải ngân nên bị Trung ương thu hồi 28,509 tỷ đồng số vốn năm 2020
2 | Di tích căn cứ kháng chiến Cả Trấp, xã Tân Phước. | 1 | xã Tân Phước | Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất |  | 2023-2025 | Quyết định Số 330/QĐ-UBND.ĐTXD ngày 29/11/2023 của UBND Huyện | 2511 |  | X |  |  | công trình đang tạm dừng thi công do chờ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp thống nhất bản phát thảo tượng bia, đặt bên trên.
IV. THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ |  | 5 | [5 empty] | 771713
1 | Đường Nguyễn Tất Thành, phường An Lộc | 1 | Phường An Lộc | Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất | Bồi thường, SLMB, đầu tư HTKT, tổng diện tích là 7,965ha | 2021-2025 | NQ số 48/NQ-HĐND ngày 01/11/2021 của HĐND TP | 179498 | X | X |  |  | Tình trạng nguồn cát san lấp khang hiếm, dẫn đến việc cung ứng cho các công trình xây dựng có nhu cầu sử dụng cát san lấp gặp nhiều khó khăn gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công.
2 | Đường Võ Nguyên Giáp, phường An Lộc | 1 | Phường An Lộc | Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất | Bồi thường, SLMB, đầu tư HTKT, tổng diện tích là 7,544ha | 2021-2025 | NQ số 49/NQ-HĐND ngày 01/11/2021 của HĐND TP | 139902 | X | X |  |  | Tình trạng nguồn cát san lấp khang hiếm, dẫn đến việc cung ứng cho các công trình xây dựng có nhu cầu sử dụng cát san lấp gặp nhiều khó khăn gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công.
3 | Chỉnh trang đô thị khu đô thị An Thạnh | 1 | Phường An Thạnh | Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất | Hệ thống giao thông, hệ thống cấp – thoát nước và hệ thống cấp điện + BT | 2021-2025 | Số 673/QĐ-UBND ngày 01/04/2021 | 53375 | X | X |  |  | Tình trạng nguồn cát san lấp khang hiếm, dẫn đến việc cung ứng cho các công trình xây dựng có nhu cầu sử dụng cát san lấp gặp nhiều khó khăn gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công.
4 | Hạ tầng khu đô thị Bắc An Thành | 1 | Phường An Thạnh | Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất | Bồi thường, SLMB, đầu tư HTKT, tổng diện tích là 8,182ha | 2021-2025 | Số: 590/QĐ-UBND, ngày 05/03/2021; QĐ 2648/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 | 222441 | X | X |  |  | Tình trạng nguồn cát san lấp khang hiếm, dẫn đến việc cung ứng cho các công trình xây dựng có nhu cầu sử dụng cát san lấp gặp nhiều khó khăn gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công.
5 | Khu dân cư Bờ Nam - phường An Lộc (Tái định cư dự án nâng cấp, cải tạo Kênh Hồng Ngự-Vĩnh Hưng) | 1 | Phường An Lộc | Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất | Bồi thường, SLMB, đầu tư HTKT, tổng diện tích là 9,655ha | 2022-2025 | NQ số 50/NQ-HĐND ngày 01/11/2021 của HĐND TP | 176497 | X | X |  |  | Tình trạng nguồn cát san lấp khang hiếm, dẫn đến việc cung ứng cho các công trình xây dựng có nhu cầu sử dụng cát san lấp gặp nhiều khó khăn gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

## PL1.3
PHỤ LỤC 1.3
CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC BỐ TRÍ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NHƯNG CHƯA ĐẢM BẢO THỦ TỤC ĐẦU TƯ ĐỂ BỐ TRÍ VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025
(Kèm theo Báo cáo số 245/BC-ĐGS ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh)
STT | Danh mục các công trình, dự án | Tổng số danh mục | Địa điểm xây dựng | Chủ đầu tư | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện dự án | Quyết định đầu tư |  | Thủ tục đầu tư để bố trí |  | Giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 | Nguyên nhân không phù hợp | Trách nhiệm và giải pháp khắc phục | Ghi chú
[7 empty] | số ngày, tháng, năm | Tổng mức vốn đầu tư (triệu đồng) | chưa đảm bảo thủ tục đầu tư | đảm bảo thủ tục đầu tư
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 15 | 16 | 17
I. THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ |  | 2 | [5 empty] | 4132.829
1 | Hạ tầng CDC số 1 - phường An Thạnh | 1 | Phường An Thạnh | Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất | Đầu tư mới | 2024-2025 | Số 824/QĐ-UBND, ngày 22/5/2024 | 2200 | X |  |  | Do thay đổi quy mô đầu tư và chưa có quy hoạch chi tiết điều chỉnh
2 | Đèn tín hiệu giao thông tại nút giao chợ Hồng Ngự | 1 | Phường An Thạnh | Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất | Xây dựng mới | 2024-2025 | Số 1022/QĐ-UBND, ngày 01/7/2024 | 1932.829 | X |  |  | Một số dự án chậm hoàn thiện thủ tục đầu do trong quá trình chạy thử (đang chạy thử Đèn tín hiệu giao thông tại nút giao chợ Hồng Ngự) chờ đánh giá kết quả sẽ lập thủ tục đề xuất đầu tư