|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **TỈNH ĐỒNG THÁP** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  |  |
| Số: /NQ-HĐND | *Đồng Tháp, ngày 13 tháng 11 năm 2023* |

**NGHỊ QUYẾT**

#### Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình đảm bảo cơ sở

#### vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục

#### phổ thông giai đoạn 2021-2025

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP**

**KHÓA X - KỲ HỌP ĐỘT XUẤT LẦN THỨ BẢY**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ vàLuật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Xét Tờ trình số 187/TTr-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư *Chương trình đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025*; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025, với những nội dung như sau:

**1. Quy mô đầu tư**

Tổng số dự án: 195 dự án (mầm non: 59 trường, tiểu học: 99 trường, trung học cơ sở: 29 trường, trung học phổ thông: 08 trường), với quy mô 1.570 phòng học, 3.124 phòng chức năng và các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật, bồi thường giải phóng mặt bằng, trang thiết bị. Trong đó:

- Thực hiện đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng 144 dự án với quy mô 1.031 phòng học, 2.198 phòng chức năng và các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật, bồi thường giải phóng mặt bằng, trang thiết bị.

- Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 51 dự án với quy mô 539 phòng học, 926 phòng chức năng và các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật, bồi thường giải phóng mặt bằng, trang thiết bị.

**2. Nguồn vốn thực hiện**: 3.053,099 tỷ đồng.

a) Vốn ngân sách Tỉnh: 2.723,065 tỷ đồng.

b) Vốn ngân sách cấp Huyện: 330,034 tỷ đồng.

**3. Thời gian thực hiện**: 2021-2025.

*(Kèm Danh mục chi tiết)*

**Điều 2.** Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này;  
trong quá trình triển khai thực hiện, được điều chỉnh quy mô, thời gian, vốn bố trí giữa các dự án thành phần, đảm bảo không vượt tổng mức vốn của Chương trình đã thông qua Hội đồng nhân dân Tỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

**Điều 3.** Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 385/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về chủ trương đầu tư Chương trình đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025.

**Điều 4.** Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân,  
các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh  
giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Khoá X, Kỳ họp đột xuất lần thứ bảy thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:*** | **CHỦ TỊCH** |
| - Ủy ban Thường vụ Quốc hội  (qua Ban Công tác đại biểu);  - Chính phủ;  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;  - Bộ Tài chính;  - TT.TU, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;  - Đoàn ĐBQH Tỉnh;  - Đại biểu HĐND Tỉnh;  - Các sở, ban, ngành, tổ chức CT-XH Tỉnh;  - HĐND, UBND huyện, thành phố;  - Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND. | **Phan Văn Thắng** |