## 03 TP
Phụ lục
CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 TỪ NGUỒN THU CỔ PHẦN HÓA, THOÁI VỐN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ VÀ NGUỒN TĂNG THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân Tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Số công trình | Địa điểm XD | Địa điểm mở tài khoản | Chủ đầu tư | Mã số dự án đầu tư | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Số Quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư |  |  |  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 | Lũy kế bố trí vốn từ khởi công đến hết năm 2024 | Kế hoạch năm 2025 |  |  | Ghi chú
[10 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó:
[11 empty] | Ngân sách Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu | NS cấp huyện | các nguồn khác |  |  |  | Vốn cổ phần hóa DNĐP | Tăng thu XSKT 2023
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TỔNG SỐ | [8 empty] | 2433847 | 1400000 | 0 | 0 | 1400000 | 463724 | 812724 | 408054.162 | 404669.838
I | Thành phố Cao Lãnh | [8 empty] | 602132 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 130724 | 245724 | 30724 | 215000
1 | Đường ĐT 846 nối dài (đoạn từ cầu ông Thợ - đường Trần Bá Lê) và cầu Ông Thợ (xã Mỹ Tân - xã Hòa An) |  | TPCL |  | UBND thành phố Cao Lãnh |  |  | 2024-2025 | 150/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 của UBND TPCL | 217051 | 185000 |  |  | 185000 | 30724 | 30724 | 30724
2 | Nâng cấp và mở rộng đường Phạm Hữu Lầu (cầu Cái Tôm đến đường Thiên Hộ Dương) |  | TPCL |  | UBND thành phố Cao Lãnh |  |  | 2023-2025 | 32/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 của UBND TPCL | 133577 | 110000 |  |  | 110000 | 100000 | 10000 |  | 10000
3 | Đường cống Hồ Chúa Cang qua bến đò Mỹ An Hưng B |  | TPCL |  | UBND thành phố Cao Lãnh |  |  | 2025-2025 | 228/QĐ-UBND ngày 21/11/2024 của UBND TPCL | 103352 | 70000 |  |  | 9: 70000; 11: 70000; Tăng thu XSKT 2023 13: 70000
4 | Đường Nguyễn Văn Tre (đoạn từ đường N15 - đường Vành Đai Tây) |  | TPCL |  | UBND thành phố Cao Lãnh |  |  | 2025-2026 | 229/QĐ-UBND ngày 21/11/2024 của UBND TPCL | 148152 | 135000 |  |  | 9: 135000; 11: 135000; Tăng thu XSKT 2023 13: 135000
II | Thành phố Sa Đéc | [8 empty] | 543911 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 137330.162 | 112669.838
1 | Đường ĐT 852B - giai đoạn 2 (từ ĐT 848 hiện hữu đến nút giao thông đường vành đai ĐT 848) |  | TPSĐ |  | UBND thành phố Sa Đéc |  |  | 2025-2027 | 159/QĐ-UBND-XDCB ngày 04/11/2024 của UBND TPSĐ | 543911 | 250000 |  |  | 250000 |  | 250000 | 137330.162 | 112669.838
III | Thành phố Hồng Ngự | [8 empty] | 1287804 | 650000 | 0 | 0 | 650000 | 333000 | 317000 | 240000 | 77000
1 | Đường Nguyễn Tất Thành, phường An Lộc |  | TPHN |  | UBND thành phố Hồng Ngự |  |  | 2023-2025 | 1195/QĐ-UBND ngày 12/6/2023; 1982/QĐ-UBND ngày 19/12/2024 của UBND TPHN | 176869 | 100000 |  |  | 100000 | 81887 | 18113 | 18113
2 | Đường Võ Nguyên Giáp, phường An Lộc |  | TPHN |  | UBND thành phố Hồng Ngự |  |  | 2023-2025 | 1193/QĐ-UBND ngày 12/6/2023; 1983/QĐ-UBND ngày 19/12/2024 của UBND TPHN | 61535 | 40000 |  |  | 40000 | 22696 | 17304 | 17304
3 | Đường kết nối Cụm công nghiệp |  | TPHN |  | UBND thành phố Hồng Ngự |  |  | 2023-2025 | 1194/QĐ-UBND ngày 12/6/2023 của UBND TPHN | 72851 | 50000 |  |  | 50000 | 28000 | 22000 |  | 22000
4 | Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường Tuyến dân cư Mương Nhà Máy |  | TPHN |  | UBND thành phố Hồng Ngự |  |  | 2024-2026 | 2831/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 của UBND TPHN | 846371 | 380000 |  |  | 380000 | 170417 | 209583 | 154583 | 55000
5 | Dự án hạ tầng nông nghiệp đô thị |  | TPHN |  | UBND thành phố Hồng Ngự |  |  | 2024-2025 | 1586/QĐ-UBND ngày 20/8/2024 của UBND TPHN | 130178 | 80000 |  |  | 80000 | 30000 | 50000 | 50000